## Sheet1
STT | Mã công trình | Tên công trình | Tiến độ thực hiện theo kế hoạch | Giá trị khái toán | Trạng thái | Đã thực hiện | tiến độ
1 | VTAD2605001 | Công trình SCL Đường dây trung-Hạ thế | - KC: 3/2026 - HT: 6/2026 - QT: 7/2026 | 12552889759 | Đang thi công | 25% | dự kiến 15/6 hoàn tất
2 | VTAD2606001 | Công trình SCL Bảo trì TU_TI | - KC: 1/2026 - HT: 10/2026 - QT: 11/2026 | 13650367159 | Đang thi công | TI hạ thế: 48,8%, thay được 496/961 TI Trung thế: 24,7%, thay được: 152/615 TU: 33%, thay được 203/615 | dự kiến T10 hoàn tất
3 | VTAD2606002 | Công trình SCL Thay thế FCO, LBFCO, LA | - KC: 3/2026 - HT: 6/2026 - QT: 7/2026 | 3765771568 | Đang thi công | Đã thay thế FCO được 16/131 vị trí
4 | VTAD2607001 | Công trình SCL Máy phát điện_Nhà máy An Hội | - KC: T5/2026 - HT: 9/2026 - QT: 10/2026 | 1590994000 | Lập PAKT-Tổng dự toán | Đang chờ Thẩm định KH LCNT
5 | VTAD2608001 | Công trình SCL Công Xa | - KC: T5/2026 - HT: 8/2026 - QT: 9/2026 | 526699800 | Đang thi công | 50% | dự kiến 15/6 hoàn tất
6 | VTAD2610001 | Công trình SCL Máy phát điện Cummins G1, G2 | - KC: T4/2026 - HT: 10/2026 - QT: 11/2026 | 13236612376 | Lập kế hoạch đấu thầu | Đã khởi công
7 | VTAD2610002 | Công trình SCL HTĐ bằng Live-line | - KC: T3/2026 - HT: 6/2026 - QT: 7/2026 | 5780025934 | Đang thi công | đã xử lý được 43 vị trí xự cố
STT | Mã CT | Tên công trình | Giá trị HĐ | Giá trị giải ngân T1 | Giá trị giải ngân T2 | Giá trị giải ngân T3 | Giá trị giải ngân T4 | Giá trị giải ngân T5 | Giá trị giải ngân T6 | Giá trị giải ngân T7 | Giá trị giải ngân T8 | Giá trị giải ngân T9 | Giá trị giải ngân T10 | Giá trị giải ngân T11 | Giá trị giải ngân T12
1 | VTAD2605001 | Công trình SCL Đường dây trung-Hạ thế | 9.368
2 | VTAD2606001 | Công trình SCL Bảo trì TU_TI | 11.706
3 | VTAD2606002 | Công trình SCL Thay thế FCO, LBFCO, LA | 2.412
4 | VTAD2607001 | Công trình SCL Máy phát điện_Nhà máy An Hội | 0
5 | VTAD2608001 | Công trình SCL Công Xa | 313
6 | VTAD2610001 | Công trình SCL Máy phát điện Cummins G1, G2 | 12.839
7 | VTAD2610002 | Công trình SCL HTĐ bằng Live-line | 4.828