## Sheet1
TỔNG CÔNG TY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU
Vũng Tàu, ngày tháng năm 2026
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Tên công trình: Sửa chữa nhà đặt máy phát điện, nhà máy An Hội, Đặc khu Côn Đảo
Mã Công Trình: VTAD2607001
Nội dung chi phí | Dự toán | Dự toán PS tăng | Dự toán PS giảm | Tổng Dự toán | Quyết toán | Ghi chú
I- Chi phí thiết bị, vật tư (sau thuế) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1- Chi phí thiết bị (trước thuế) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Thiết bị mua trong nước |  |  |  | 0
- Chi phí tháo dỡ, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh |  |  |  | 0
- Chi phí vận chuyển |  |  |  | 0
2- Chi phí vật tư (trước thuế) | 0 |  |  | 0
- Giá trị vật tư |  |  |  | 0
- Chi phí vận chuyển |  |  |  | 0
3 - Chi phí thiết bị, vật tư (trước thuế) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4- Thuế GTGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II- Chi phí sửa chữa (Sau thuế) | 882333563 | 0 | 0 | 882333563 | 864700959
1- Chi phí vật liệu | 464583224 |  |  | 464583224 | 800649036
2- Chi phí nhân công | 223119594 |  |  | 223119594
3- Chi phí máy thi công | 33997443 |  |  | 33997443
4- Chi phí chung | 52684119 |  |  | 52684119
5- Thu nhập chịu thuế tính trước | 42591141 |  |  | 42591141
6- Giá trị sửa chữa trước thuế | 816975521 | 0 | 0 | 816975521 | 800649036
7- Thuế GTGT | 65358042 |  |  | 65358042 | 64051923
III- Chi phí khác (Sau thuế) | 103521747 | 0 | 0 | 103521747 | 92000000
1- Chi phí Lập khảo sát, Lập PAKT-DT | 46296296 |  |  | 46296296 | 46296296
2- Chi phí giám sát công trình | 38888889 |  |  | 38888889 | 38888889
3- Chi phí bảo hiểm công trình | 898673 |  |  | 898673
4- Chi phí thẩm tra thiết kế | 2107797 |  |  | 2107797
5- Chi phí thẩm tra dự toán | 2042439 |  |  | 2042439
5- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 5619375 |  |  | 5619375
6- Chi phí khác trước thuế | 95853469 | 0 | 0 | 95853469 | 85185185
7- Thuế GTGT | 7668278 | 0 | 0 | 7668278 | 6814815
IV- Chi phí Dự phòng | 49292765 |  |  | 49292765
V- Giá trị dự toán (không tính VTTH) (I+II+III+IV) Sau thuế | 1035148075 | 0 | 0 | 1035148075 | 956700959
1. Giá trị dự toán trước thuế | 962121755 | 0 | 0 | 962121755 | 885834221
2. Thuế GTGT | 73026320 | 0 | 0 | 73026320 | 70866738
VI- Giá trị VTTB thu hồi | 443108 |  |  | 443108 | 28952694
VII- Tổng giá trị dự toán (V-VI) | 1034704967 | 0 | 0 | 1034704967 | 927748265
VIII- Tổng chi phí sửa chữa lớn (V.1-VI) | 961678647 | 0 | 0 | 961678647 | 856881527
NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  | GIÁM ĐỐC
Hoàng Minh Tuấn | Hà Thị Mai Hiên |  |  | Nguyễn Ngọc Tuyến