## Sheet1
TỔNG CÔNG TY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU
Vũng Tàu, ngày tháng năm 2026
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Tên công trình: SCL Đường dây THT và TBA năm 2026
Mã Công Trình: VTAD2605001
Nội dung chi phí | Dự toán | Dự toán PS tăng | Dự toán PS giảm | Tổng Dự toán | Quyết toán | Ghi chú
I- Chi phí thiết bị, vật tư (sau thuế) | 10205102362 | 150413085 | 56780828 | 10298734619 | 9383784570
1- Chi phí thiết bị | 7690795829 | 394374 | 2314815 | 7688875388 | 5459619490
1.1 Chi phí thiết bị mua trong nước | 6808547855 | 0 | 0 | 6808547855 | 5319369776
1.2 Chi phí tháo dỡ, lắp đặt, căn chỉnh, thí nghiệm, hiệu chỉnh | 882247974 | 394374 | 2314815 | 880327533 | 140249714
2- Chi phí vật tư | 1758373025 | 138877001 | 50260025 | 1846990001 | 3257883186
3 - Chi phí thiết bị, vật tư (trước thuế) | 9449168854 | 139271375 | 52574840 | 9535865389 | 8717502676
4- Thuế GTGT | 755933508 | 11141710 | 4205988 | 762869230 | 666281894
II- Chi phí sửa chữa (Sau thuế) | 945035346 | 0 | 0 | 945035346 | 0
1- Chi phí vật liệu | 13534564 | 0 | 0 | 13534564 | 0
2- Chi phí nhân công | 467832319 | 0 | 0 | 467832319 | 0
a) NC phần không áp dụng đơn giá ĐTXD |  | 0 | 0 | 0 | 0
b) NC phần áp dụng đơn giá XDCB | 467832319 | 0 | 0 | 467832319 | 0
3- Chi phí máy thi công | 40044684 | 0 | 0 | 40044684 | 0
4- Chi phí chung | 304091007 | 0 | 0 | 304091007 | 0
5- Thu nhập chịu thuế tính trước | 49530154 | 0 | 0 | 49530154 | 0
6- Giá trị sửa chữa trước thuế | 875032728 | 0 | 0 | 875032728 | 0
7- Thuế GTGT | 70002618 | 0 | 0 | 70002618 | 0
III- Chi phí khác (Sau thuế) | 804995396 | 0 | 0 | 804995396 | 701662579
1- Chi phí Lập khảo sát, Lập PAKT-DT | 422486977 | 0 | 0 | 422486977 | 269578797
2- Chi phí giám sát công trình | 170473919 | 0 | 0 | 170473919 | 380108776
3- Chi phí bảo hiểm công trình | 20648403 | 0 | 0 | 20648403 | 0
4- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 28905535 | 0 | 0 | 28905535 | 0
5- Chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh vật liệu | 102851274 | 0 | 0 | 102851274 | 0
6- Chi phí khác trước thuế | 745366107 | 0 | 0 | 745366107 | 649687573
7- Thuế GTGT | 59629289 | 0 | 0 | 59629289 | 51975006
IV- Chi phí Dự phòng | 597756655 | 0 | 0 | 597756655 | 0
V- Giá trị dự toán (không tính VTTH) (I+II+III+IV) Sau thuế | 12552889759 | 150413085 | 56780828 | 12646522016 | 10085447149
1. Giá trị dự toán trước thuế | 11667324344 | 139271375 | 52574840 | 11754020879 | 9367190249
2. Thuế GTGT | 885565415 | 11141710 | 4205988 | 892501137 | 718256900
VI- Giá trị VTTB thu hồi | 398483278 | 0 | 0 | 398483278 | 346347984
VII- Tổng giá trị dự toán (V-VI) | 12154406481 | 150413085 | 56780828 | 12248038738 | 9739099165
VIII- Tổng chi phí sửa chữa lớn (V.1-VI) | 11268841066 | 139271375 | 52574840 | 11355537601 | 9020842265
NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  | GIÁM ĐỐC
Hoàng Minh Tuấn | Hà Thị Mai Hiên |  |  | Nguyễn Ngọc Tuyến