## Sheet1
STT | Mã công trình | Đơn vị | Tên công trình | Nội dung | Mã TS | Tiến độ thực hiện | Giá trị khái toán | PAKT-DT |  | Giá trị vốn KH | Kế hoạch đầu thầu |  |  |  | Kết quả đấu thầu | [7 empty] | Đơn vị thi công | Ngày khởi công | Vật tư |  | Khối lượng thực hiện |  | Khối lượng thanh toán |  | Ngày nghiệm thu | Giá trị quyết toán | Ghi chú
[8 empty] | Số QĐ, ngày duyệt | Giá trị DT |  | Gói thầu XL |  | Gói thầu TB |  | Gói thầu XL |  |  |  | Gói thầu TB | [5 empty] | TCty cấp | ĐV cấp | Giá trị | Tỉ lệ, % | Giá trị | Tỉ lệ, %
[11 empty] | Số QĐ, ngày duyệt | GT gói thầu XL | Số QĐ, ngày duyệt | GT gói thầu TB | Số QĐ, ngày duyệt | GT gói thầu XL | Số hợp đồng, ngày ký | Giá trị hợp đồng | Số QĐ, ngày duyệt | GT gói thầu TB | Số hợp đồng, ngày ký | Giá trị hợp đồng
| Lưới và trạm điện |  | 1 |  |  |  | 12552889759 |  | 0 | 12552889759 |  | 0 |  | 0 |  | 11333808687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 109025832 |  |  | 0
1 | VTAD2605001 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 | 1. Hạng mục lưới hạ thế: - máy cắt 3p 230/380v 250a od+thùng b.vệ: 7 Bộ - Hộp domino 9 cực.: 1036 Cái - Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2: 114 Bộ - Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x50+1x25mm2: 15 Bộ - Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2: 29 Bộ - trụ bê tông ly tâm 6m 100kg: 3 Cái - trụ bê tông (2 đoạn) 8m: 1 Cái - trụ bê tông ly tâm 10m: 6 Cái - Trụ bê tông ly tâm Thủ Đức-PC-8,5m-2kN-1đoạn: 40 Cái 2. Dán decal 174 tủ RMU ngoài trời. 3. Sữa chữa 18 tủ RMU ngoài trời bị rỉ sét |  | - KC: 3/2026 - HT: 6/2026 - QT: 7/2026 | 12552889759 |  | 0 | 12552889759 |  | 0 |  | 0 | 115/QĐ-PCVT | 11333808687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109025832 | 0 |  | 0
| Thiết bị |  | 2 |  |  |  | 17416138727 |  | 0 | 3765771568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1618209705 |  |  | 0
1 | VTAD2606001 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống đo đếm trên địa bàn Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026 - Phần bảo trì TU, TI | - TI trung thế: 246 cái - TU: 276 cái - TI hạ thế (các loại): 5934 cái. |  | - KC: 1/2026 - HT: 10/2026 - QT: 11/2026 | 13650367159 |  | 0 | 3765771568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445729378 | 0 |  | 0
2 | VTAD2606002 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA... ngăn ngừa sự cố năm 2026 | -Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA: + FCO-100A: 234 bộ +LBFCO - 100A: 20 bộ + LA 18kV: 236 bộ |  | - KC: T3/2026 - HT: 6/2026 - QT: 7/2026 | 3765771568 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172480327 | 0 |  | 0
| Kiến trúc |  | 1 |  |  |  | 1590994000 |  | 0 | 1590994000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | VTAD2607001 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa nhà đặt máy phát điện, nhà máy An Hội, Đặc khu Côn Đảo | 1. Tôn lợp mái nhà đặt máy phát điện: 490m2. 2. Tôn bao nhà đặt máy phát điện: 770m2. 3 Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường bao : 760 m2. 4. Bả bằng bột bả vào tường bao: 760 m2. 5. Sơn tường bao nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ: 760 m2. 6. Cầu thang dẫn lên mái nhà. + Tẩy rỉ kết cấu thép Cầu thang dẫn lên mái nhà: 01 + Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ: 01. 7. Cửa sổ thông gió: 05 8. Máng thoát nước: + Tháo bỏ các máng thoát nước . + Gia công và lắp ráp các máng thoát nước. |  | - KC: T5/2026 - HT: 9/2026 - QT: 10/2026 | 1590994000 |  | 0 | 1590994000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Công xa |  | 1 |  |  |  | 526699800 |  | 0 | 527000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | VTAD2608001 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn công xa Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026 | -Kiểm tra đại tu phần máy, động cơ -Kiểm tra đại tu phần EMBRAYAGE -Kiểm tra đại tu phần lái, phần gầm, chuyển hướng -Kiểm tra đại tu phần thắng -Kiểm tra đại tu phần làm đồng xe, điện xe và sơn xe -Kiểm tra nội thất thay nệm, ghế xe, vỏ xe, -Kiểm tra đại tu phần cẩu -Kiểm tra dầu nhớt máy |  | - KC: T5/2026 - HT: 8/2026 - QT: 9/2026 | 526699800 |  | 0 | 527000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Sửa chữa khác |  | 2 |  |  |  | 19016638310 |  | 0 | 19016638310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | VTAD2610001 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn máy phát điện Cummins G1, G2 nhà máy điện An hội năm 2026 | -Cung cấp vật tư, phụ tùng, thi công sửa chữa máy phát điện Cummins: + Máy phát điện Cummins G1– 1600 kW, Serial: 33231832 + Máy phát điện Cummins G2– 1600 kW, Serial: 33231831 |  | - KC: T4/2026 - HT: 10/2026 - QT: 11/2026 | 13236612376 |  | 0 | 13236612376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | VTAD2610002 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn hệ thống điện bằng biện pháp Live-Line năm 2026 | -Sửa chữa lớn hệ thống điện bằng biện pháp Live-Line: +Thay cách điện đứng đường dây 3 pha: 284 cái +Thay giáp buộc cách điện: 882 bộ +Thay cách điện treo, kẹp dừng, giáp níu, thanh nối: 366 bộ +Thay cò lèo đường dây 3 pha: 270 cái +Xử lý cò lèo, mối nối tưa, tiếp xúc xấu đường dây 3 pha: 243 mối +Xử lý dây trung hòa, giá đỡ đầu cáp, cần thao tác trên đường dây 3 pha: 207 vị trí +Thay DS, LBS, RECLOSER, MBA, TU, TI, tụ bù trên đường dây 3 pha: 126 bộ +Thay xà đối xứng đường dây 3 pha: 40 bộ +Thay xà lệch đường dây 3 pha: 60 bộ +Xử lý các vị trí vi phạm hành lang an toàn lưới điện 66 vị trí +Bọc điểm hở dây, lắp thiết bị chống động vật 52 điểm |  | - KC: T3/2026 - HT: 6/2026 - QT: 7/2026 | 5780025934 |  | 0 | 5780025934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TỔNG CỘNG |  | 7 |  |  |  | 51103360596 |  | 0 | 37453293637 |  | 0 |  | 0 |  | 11333808687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1727235537 |  |  | 0