## Sheet1
STT | Mã công trình | Đơn vị | Tên công trình | Nội dung | Mã TS | Tiến độ thực hiện | Giá trị khái toán | PAKT-DT |  | Giá trị vốn KH | Kế hoạch đầu thầu |  |  |  | Kết quả đấu thầu | [7 empty] | Đơn vị thi công | Ngày khởi công | Vật tư |  | Khối lượng thực hiện |  | Khối lượng thanh toán |  | Ngày nghiệm thu | Giá trị quyết toán | Ghi chú
[8 empty] | Số QĐ, ngày duyệt | Giá trị DT |  | Gói thầu XL |  | Gói thầu TB |  | Gói thầu XL |  |  |  | Gói thầu TB | [5 empty] | TCty cấp | ĐV cấp | Giá trị | Tỉ lệ, % | Giá trị | Tỉ lệ, %
[11 empty] | Số QĐ, ngày duyệt | GT gói thầu XL | Số QĐ, ngày duyệt | GT gói thầu TB | Số QĐ, ngày duyệt | GT gói thầu XL | Số hợp đồng, ngày ký | Giá trị hợp đồng | Số QĐ, ngày duyệt | GT gói thầu TB | Số hợp đồng, ngày ký | Giá trị hợp đồng
| Lưới và trạm điện |  | 1 |  |  |  | 12552.9 |  | 13254.6 | 9720 |  | 11333.8 |  | 0 |  | 9368.8 |  | 9368.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 603.1 | 6.2047 | 103.1 | 1.0607 |  | 0
1 | VTAD2605001 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 |  |  |  | 12552.9 | 111/QĐ_PCVT, ngày 29/03/2026 | 13254.6 | 9720 | 115/QĐ-PCVT, ngày 09/03/2026 | 11333.8 |  | 0 | 1292/TM-PCVT, ngày 26/03/2026 | 9368.8 | 11-2026/HĐXL/LDLTQV-PCVT, ngày 27/03/2026 | 9368.8 |  | 0 |  | 0 | LIÊN DANH CÔNG TY TNHH LẠC THÀNH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUANG VŨ | 28/03/2026 | 0 | 0 | 603.1 | 6 | 103.1 | 1
| Thiết bị |  | 2 |  |  |  | 17416.2 |  | 16961.7 | 14508 |  | 2579.9 |  | 11705.5 |  | 2412.3 |  | 2412.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1624.1 | 11.1945 | 1624.1 | 11.1945 |  | 0
1 | VTAD2606001 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống đo đếm trên địa bàn Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026 - Phần bảo trì TU, TI |  |  |  | 13650.4 | 01/PAKT-QLHTĐĐ, ngày 15/10/2025 | 13650.4 | 11840 |  | 0 | 07/QĐ-PCVT, ngày 09/01/2026 | 11705.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27/01/2026 | 0 | 0 | 1445.7 | 12 | 1445.7 | 12 |  | 0
2 | VTAD2606002 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA… ngăn ngừa sự cố năm 2026 | Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA… ngăn ngừa sự cố năm 2026 |  |  | 3765.8 | 129/QĐ-PCVT, ngày 12/03/2026 | 3311.3 | 2668 | 161/QĐ-PCVT, ngày 24/03/2026 | 2579.9 |  | 0 | 166/QĐ-PCVT, ngày 26/03/2026 | 2412.3 | 1313/HĐ-PCVT, ngày 28/03/2026 | 2412.3 |  | 0 |  | 0 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH – CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC TPHCM | 29/03/2026 | 0 | 0 | 178.4 | 6 | 178.4 | 6
| Kiến trúc |  | 1 |  |  |  | 1591 |  | 0 | 1125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 8.8889 | 0 | 0 |  | 0
1 | VTAD2607001 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa nhà đặt máy phát điện, nhà máy An Hội, Đặc khu Côn Đảo |  |  |  | 1591 |  |  | 1125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 8
| Công xa |  | 1 |  |  |  | 526.7 |  | 523.7 | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | VTAD2608001 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn công xa Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026 |  |  |  | 526.7 | 127/QĐ-PCVT, ngày 30/03/2026 | 523.7 | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Sửa chữa khác |  | 2 |  |  |  | 19016.6 |  | 18305.7 | 14682 |  | 18305.7 |  | 0 |  | 4827.7 |  | 4827.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | VTAD2610001 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn máy phát điện Cummins G1, G2 nhà máy điện An hội năm 2026 | Cung cấp vật tư phụ tùng thi công, sửa chữa các và mua bảo hiểm công trình |  |  | 13236.6 | 108/QĐ-PCVT, ngày 30/03/2026 | 13236.6 | 10604 | 118/QĐ-PCVT, ngày 09/03/2026 | 13236.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | VTAD2610002 | Công ty Điện lực Vũng Tàu | Sửa chữa lớn hệ thống điện bằng biện pháp Live-Line năm 2026 | Sửa chữa lớn hệ thống điện bằng biện pháp Live-Line năm 2026 |  |  | 5780 | 128/QĐ-PCVT, ngày 13/03/2026 | 5069.1 | 4078 | 160/QĐ-PCVT, ngày 25/03/2026 | 5069.1 |  | 0 |  | 4827.7 | 1314/HĐ-PCVT, ngày 28/03/2026 | 4827.7 |  | 0 |  | 0 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH – CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC TPHCM | 29/03/2026 | 0 | 0
TỔNG CỘNG |  |  | 7 |  |  |  | 51103.4 |  | 49045.7 | 40475 |  | 32219.4 |  | 11705.5 |  | 16608.8 |  | 16608.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2327.2 | 5.7497 | 1727.2 | 4.2673 |  | 0